## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E REFEITÓRIO (AMPLIAÇÃO) NA CRECHE KASUMI TAKAHASHI
| LOCAL: | RUA: VICTA APARECIDA DIAS GARCIA, Nº 403, JARDIM BELO HORIZONTE
CIDADE: |  | BARRINHA - SP
REF.: | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | P. UNIT. R$ | VALOR | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
| 1 | SUBSTITUIÇÃO DO PISO DO PRÉDIO EXISTENTE |  |  |  | 64079.29 | 64079.29
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 5085.85 |  | 5085.85
| 3 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 39616.82 |  | 39616.82
FDE | 4 | SUPERESTRUTURA | M3 | 7.92 | 53.51 | 16668.67 |  | 14167.82 | 2500.85
FDE | 5 | ALV. E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS | M | 136 | 34.33 | 27567.26 |  | 23009.88 | 4557.38
| 6 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMP. ESPECIAIS |  |  |  | 3248.02 |  |  | 3248.02
FDE | 7 | ELEMENTOS METÁLICOS/COMP. ESPECIAIS | M2 | 39 | 55.36 | 22694.48 |  |  | 22694.48
| 8 | ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA/FORRO |  |  |  | 74614.56 |  |  | 35319.22 | 28072.77 | 11222.57
FDE | 9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | KG | 279.23 | 7.99 | 20868.01 |  |  |  | 13057.71 | 7810.3
FDE | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | M3 | 4.22 | 385.87 | 23799.95 |  |  | 6587.74 | 6522.8 | 10689.41
| 11 | REVESTIMENTO TETO E PAREDES/PISO/VIDROS |  |  |  | 49875.37 |  |  | 7885.98 | 39365.31 | 2624.08
| 12 | PINTURA |  |  |  | 25614.68 |  |  |  | 4903.62 | 20711.06
FDE | 13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | KG | 911.15 | 7.71 | 7202.38 | 3366.27 |  |  |  | 3836.11
FDE |  | TOTAL | M2 | 147.62 | 63.39 | 380935.32 | 67445.56 | 81880.37 | 82793.67 | 91922.21 | 56893.53
BARRINHA, 21 DE NOVEMBRO DE 2.019
|  | MARIA EMILIA MARCARI |  |  | MARIO LUIZ MIGUEL | MARIO LUIZ MIGUEL |  |  | TIAGO DELA MARTA
|  | PREFEITA MUNICIPAL |  |  | ENG° CIVIL | ENG. CIVIL - CREA 060101176 0 |  |  | SECRETÁRIO DE OBRAS
[5 empty] | CREA:0601011760 |  |  |  | ENG. CIVIL - CREA 5063887484